Дорогинская К. Мухидинова М., Свинина А., Токтуева С., Шелгунова М., Морозова Ю.

**Примерная «Дорожная карта» (план мероприятий)**

**по подготовке студентов к отборочному и региональному этапу чемпионата Ворлдскиллс Россия в 2020-2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | **Определение** рабочей группы, развивающей движение WSR в колледже, и об утверждении регламента подготовки к Областному чемпионату WSR, о формировании состава сборной команды для участия в Областном чемпионате WSR. | 2-3 сентября | Котегова М.В.Михеева М.В.,  |
| 2 | **Определение ответственных** за подготовку студентов к отборочному и региональному этапу чемпионата Ворлдскиллс Россия в 2020-2021 году | 7 -12 сентября | Котегова М.В.Михеева М.В.,  |
| 3. |  **Определение** группы студентов (сборной команды по подготовке к WSR) | 14-21 сентября**34 группа:**1. Пирожек А.2.Монокова Д.3. Манкевич Я.**35 группа:**1. Бабкина К.2.Шикаева К.3.Фарафорнтова А.**44 группа**Резникова О. | Михеева М.В., Нижникова В.Г.Толмачева Ю.С.Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 4. | **Проведение мастер - класса** для студентов (членов сборной команды по подготовке к WSR) «Проведение бодрящей гимнастики» | 22-30 сентября | Салихова К.Р. |
| 5. | **Проведение мастер - класса** для студентов (членов сборной команды по подготовке к WSR) «Проведение сюжетно-ролевой игры» | 22-30 сентября | Михеева М.В., Чудинова В.Ф. |
| 6. | **Проведение мастер - класса** для студентов (членов сборной команды по подготовке к WSR) «Проведение сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной деятельности детей) | 22-30 сентября | Чудинова В.Ф. |
| 7. |  **Консультация** для членов команды по по подготовке к WSR «Разработка, организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий с включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании, сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной деятельности детей» | 1-3 октября**34 группа:**1. Пирожек А.2.Монокова Д.3. Манкевич Я.**44 группа**Резникова О. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 8. | **Консультация** для членов команды по подготовке к WSR «Разработка, организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий с включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании, сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной деятельности детей)» | 5-6 октября**35 группа:**1. Бабкина К.2.Шикаева К.3.Фарафорнтова А. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 9. | **Индивидуальная работа** с членами сборной команды по WSR Разработка, организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий с включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании, сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной деятельности детей) | 7-8 октября**34 группа:**1. Пирожек А.2.Монокова Д.3. Манкевич Я.**35 группа:**1. Бабкина К.2.Шикаева К.3.Фарафорнтова А. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 10. | **Индивидуальная** **работа** с членами сборной команды по подготовке к WSR .Демонстрация умения планировать и проводить организационно-мотивационную беседу с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, организовывать и осуществлять руководство сюжетно-ролевой игровой деятельностью (с элементами самостоятельной деятельности детей)  | 12-15 октября**34 группа:**1. Пирожек А.2.Монокова Д.3. Манкевич Я.**44 группа**Резникова О. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 11. | **Индивидуальная работа** с членами сборной команды по подготовке к WSR Демонстрация умения планировать и проводить организационно-мотивационную беседу с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, организовывать и осуществлять руководство сюжетно-ролевой игровой деятельностью (с элементами самостоятельной деятельности детей)  | 19-23 октября**35 группа:**1. Бабкина К.2.Шикаева К.3.Фарафорнтова А. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 12. |  **Индивидуальная** работа с членами сборной команды по подготовке к WSR Разработка календарно-тематического плана фрагментов мероприятий 2 половины дня: мотивационная беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной деятельности детей | 26-30 октября**34 группа:**1. Пирожек А.2.Монокова Д.3. Манкевич Я.**44 группа**Резникова О. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 13 | **Индивидуальная работа** с членами сборной команды по подготовке к WSR **Разработка** календарно-тематического плана фрагментов мероприятий 2 половины дня: мотивационная беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной деятельности детей | 26-30 октября**35 группа:**1. Бабкина К.2.Шикаева К.3.Фарафорнтова А. | **Толмачева Ю.С.**Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф. |
| 14. | **Определение** группы студентов по 1 этапу подготовки к WSR (промежуточному) | 2-6 ноября**34 группа:**1.Пирожек А.2. Шикаева К.3. Фарафорнтова А.**44 группа**Резникова О. | Котегова М.В.Михеева М.В., Нижникова В.Г. Толмачева Ю.С.Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф |
| 15 | **Определение** основной группы студентов по подготовке к отборочному этапу чемпионата Ворлдскиллс Россия в 2020-2021 году( 2 участника) | 9-18 ноября  | Котегова М.В.Михеева М.В., Нижникова В.Г. Толмачева Ю.С.Нехорошева А.С.Чудинова В.Ф |
| 16 | **Индивидуальная работа по выполнению задания** 1. «Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудование» | 19-23 ноября | Нижникова В.Г. |
| 17. | **Индивидуальная работа со студентами основной группы** **WSR.** «Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудование» | 24-27 ноября | Нижникова В.Г. |
| 18 | **Индивидуальная работа с членами основной группы**  **WSR.**Отработка фрагментов занятий для задания 1 и 2 Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» | 30 ноября-2 декабря | Михеева М.В., Нижникова В.Г. |
| 19. | **Индивидуальная работа с членами сборной команды WSR:** разработка единой сюжетной линии интегрированного занятия к заданию 1,2 | 3-4 декабря | Михеева М.В., Нижникова В.Г. |
| 20. | **Консультация** по определению цели, задач и ожидаемых результатов для для задания 1 и 2 Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» | 7-12 декабря | Михеева М.В., Нижникова В.Г. |
| 21. | **Индивидуальная работа с членами основной группы**  **WSR** по разработке дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. | 14-16 декабря | Нижникова В.Г.Михеева М.В.,Черкасова Т.А |
| 22. | **Индивидуальная работа** **с членами сборной команды WSR:** отработка фрагментов занятий для заданий 1,2 | 17-18 декабря | Нижникова В.Г.Михеева М.В., |
| 23 | **Консультация** по разработке различных вариантов дидактических игр с использованием ИКТ оборудования. | 21-23 декабря | Нижникова В.Г.Михеева М.В.,Черкасова Т.А |
| 24. | **Выбор** участника отборочного этапа чемпионата WSR (Котегова М.В., Михеева М.В., Нижникова В.Г.) | 24 декабря | Котегова М.В., Михеева М.В., Нижникова В.Г. |
| 25 | **Индивидуальная** **работа** с участником по WSR: отработка фрагментов занятий для заданий 1,2  | 25-30 декабря | Михеева М.В.Нижникова В.Г. |